Билет № 1

1. Определение управления качеством проекта и три основных процесса

Управление качеством проекта — это совокупность процессов и действий, которые определяют политику в области качества, цели и ответственность, чтобы проект удовлетворял тем потребностям, ради которых он был предпринят. Согласно PMBOK, качество — это степень соответствия характеристик проекта требованиям и ожиданиям заказчика.

Три основных процесса управления качеством (по PMBOK 6):

- Планирование управления качеством — процесс определения требований и/или стандартов качества для проекта и его результатов, а также документирования того, каким образом проект будет подтверждать соответствие этим требованиям. Результатом является план управления качеством.

- Управление качеством (обеспечение качества) — процесс проведения всех запланированных систематических действий в рамках системы качества, чтобы гарантировать, что проект будет использовать все процессы, необходимые для выполнения требований. Это ориентировано на процесс создания результата.

- Контроль качества — процесс мониторинга и фиксации результатов выполнения проекта для оценки их соответствия принятым стандартам качества и поиска путей устранения причин неудовлетворительного выполнения. Это ориентировано на результат проекта.

2. Цель управления рисками проекта и перечень процессов

Цель управления рисками проекта — повышение вероятности и/или воздействия благоприятных событий (возможностей) и снижение вероятности и/или воздействия неблагоприятных событий (угроз) на проект. Это помогает команде принимать обоснованные решения в условиях неопределенности.

Процессы управления рисками (согласно PMBOK):

- Планирование управления рисками — определение подходов и планирование деятельности по управлению рисками.

- Идентификация рисков — определение того, какие риски могут повлиять на проект, и документирование их характеристик.

- Качественный анализ рисков — приоритизация рисков путем оценки их вероятности и воздействия.

- Количественный анализ рисков — численная оценка влияния рисков на цели проекта.

- Планирование реагирования на риски — разработка вариантов и действий для повышения возможностей и снижения угроз.

- Мониторинг и контроль рисков — отслеживание рисков, выполнение планов реагирования и оценка их эффективности.

Билет № 2

1. Концептуальная разница между «качеством» и «сортом»

Разница заключается в следующем:

- Качество — это степень соответствия продукта или услуги заданным требованиям и ожиданиям. Низкое качество означает наличие дефектов или несоответствие спецификациям.

- Сорт (Grade) — это категория продукта, отражающая его функциональные возможности или уровень исполнения (например, автомобили «люкс» и «эконом»). Низкий сорт — это не дефект, а осознанный выбор более простого, но функционального продукта.

Почему низкое качество — всегда проблема, а низкий сорт — нет:
Уровень качества, не отвечающий требованиям, является проблемой, потому что продукт не выполняет свои функции или не соответствует ожиданиям заказчика, что ведет к переделкам, претензиям и репутационным потерям. Продукт низкого сорта (например, бюджетная модель) может быть полностью функциональным и удовлетворять потребности своего сегмента, поэтому его низкий сорт не является дефектом, если он соответствует заявленным для него требованиям.

2. Отличия управления человеческими ресурсами от материальными и разделы устава команды

Отличия:
Управление человеческими ресурсами (командой) принципиально отличается от управления материальными ресурсами. Люди — это не взаимозаменяемые активы. Они привносят в проект уникальный опыт, мотивацию, эмоции и личные цели. Если материальные ресурсы можно заказать, заменить или списать, то к людям требуется индивидуальный подход, учитывающий их развитие, вовлеченность и межличностную динамику. Эффективное управление командой требует эмпатии, коммуникации и понимания.

Разделы устава команды (Team Charter):
Устав команды — это документ, который устанавливает ценности команды, а также соглашения и рабочие руководящие принципы. Типичные разделы включают:

- Ценности и миссию команды.

- Нормы поведения и правила коммуникации.

- Рабочие соглашения (например, время встреч, инструменты).

- Распределение ролей и ответственности.

- Процедуры разрешения конфликтов.

Билет № 3

1. Индивидуальный и совокупный риск проекта

- Индивидуальный риск проекта — это риск, связанный с конкретным, отдельно взятым рисковым событием или угрозой. Он оценивается изолированно, например: «Риск задержки поставки ключевого оборудования составляет 20%».

- Совокупный риск проекта — это общий, суммарный уровень риска по всему проекту, учитывающий эффект взаимодействия (корреляции) между отдельными рисками. Он отражает общую подверженность проекта неопределенности и может быть больше или меньше простой суммы индивидуальных рисков.

Принципиальное различие: индивидуальный риск фокусируется на отдельном событии, в то время как совокупный риск дает целостную картину уязвимости всего проекта, что критически важно для принятия стратегических решений и определения достаточности резервов.

2. Формы обмена информацией и виды коммуникационных операций

Основные формы обмена информацией:

- Письменная (физическая или электронная).

- Устная (личное общение или удаленное).

- Формальная (официальные документы, отчеты).

- Неформальная (социальные сети, мессенджеры, текущие обсуждения).

- Невербальная (жесты, интонации).

- Медийная (изображения, действия).

Виды коммуникационных операций:

- Внутренние — между участниками проекта внутри организации.

- Внешние — с заказчиками, поставщиками, общественностью.

- Иерархически ориентированные (вертикальные) — между уровнями управления (сверху вниз, снизу вверх) и горизонтальные — между коллегами одного уровня.

Билет № 4

1. Пять уровней управления качеством (от наиболее затратного к эффективному)

- Пусть заказчик находит дефекты. Наиболее затратный и разрушительный для репутации подход. Проблемы выявляются после передачи продукта, что ведет к гарантийным случаям, штрафам и потере доверия.

- Выявление и исправление дефектов через контроль качества перед передачей заказчику. Дефекты обнаруживаются на этапе финальной проверки. Это лучше, чем первый вариант, но все еще связано с затратами на переделку.

- Прохождение проверок обеспечения качества и исправление самого процесса. Акцент смещается с поиска дефектов на анализ и корректировку производственных процессов, чтобы предотвратить их появление.

- Встраивание качества в планирование и проектирование продукта. Качество закладывается на этапе разработки, что делает его неотъемлемой частью продукта, а не чем-то, что добавляется later.

- Создание культуры качества в организации. Самый эффективный уровень. Каждый член команды несет ответственность за качество, и оно становится частью ДНК организации.

2. Соображения при адаптации процессов управления рисками

При адаптации процессов управления рисками необходимо учитывать следующие факторы:

- Масштаб проекта: Крупные проекты требуют более формальных, детализированных и документированных процессов, в то время как для малых проектов достаточно упрощенных процедур.

- Сложность проекта: Высокая сложность (техническая, организационная) требует более глубокого и многоуровневого анализа рисков.

- Важность проекта: Критически важные для бизнеса проекты требуют более тщательного управления рисками и больших резервов.

- Подход к разработке: Гибкие (Agile) методы предполагают более частые, короткие циклы выявления и реагирования на риски, в то время как водопадные (Waterfall) модели требуют детального планирования рисков на ранних этапах.

Билет № 5

1. Основные принципы методов бережливого менеджмента (Lean IT)

- Определение ценности: Ценность определяется с точки зрения заказчика. Задача — создавать именно то, что нужно клиенту.

- Устранение потерь (Muda): Систематическое выявление и устранение любых действий, которые потребляют ресурсы, но не создают ценности для заказчика.

- Kaizen (непрерывное совершенствование): Философия постоянного, небольшими шагами, улучшения процессов всей командой.

- Система вытягивания (Pull): Работа запускается только тогда, когда есть реальная потребность в ней, а не «про запас». Это предотвращает перепроизводство и создание избыточных запасов.

2. Свойства результативных операций в коммуникации и навыки для улучшения

Основополагающие свойства результативных коммуникаций:
Результативные коммуникации должны быть своевременными, точными, понятными и актуальными для получателя. Ключевым элементом является обратная связь, которая подтверждает, что сообщение было правильно понято.

Навыки, которые необходимо совершенствовать членам команды:

- Убеждение: Умение аргументировать свою позицию и влиять на других.

- Мотивация: Способность вдохновлять и вовлекать коллег.

- Коучинг: Навык задавать вопросы и помогать другим раскрывать свой потенциал.

- Переговоры: Умение находить взаимовыгодные решения.

- Разрешение конфликтов: Способность конструктивно управлять разногласиями и находить компромиссы.

Билет № 6 (отсутствует в файле, но логически следует)

1. Устойчивость проекта и ее четыре элемента

Устойчивость проекта — это способность проекта выдерживать внешние и внутренние потрясения, быстро восстанавливаться после сбоев и адаптироваться к изменениям, сохраняя при этом движение к поставленным целям.

Четыре элемента для ее обеспечения:

- Резервы: Наличие финансовых, временных и ресурсных буферов для реагирования на непредвиденные события.

- Гибкие процессы: Способность процессов и команды адаптироваться к изменениям и неожиданностям.

- Полномочия команды: Наделение команды достаточными правами для принятия быстрых решений на местах.

- Данные от заинтересованных сторон: Наличие каналов обратной связи и информации от стейкхолдеров для раннего обнаружения проблем и возможностей.

2. Современные тенденции в управлении ресурсами проекта

- Роль эмоционального интеллекта (EI): Управление проектами все больше признает важность EI для руководителя и команды. EI включает самосознание, самоуправление, социальную осведомленность и управление отношениями. Команды с развитым EI работают результативнее и имеют более низкую текучесть кадров.

- Самоорганизующиеся команды: Распространение гибких подходов привело к появлению команд, которые работают без централизованного контроля. Роль менеджера смещается от командования к созданию среды и поддержке.

- Виртуальные (распределенные) команды: Глобализация и технологии привели к росту команд, члены которых находятся в разных местах. Это требует новых подходов к коммуникации, построению доверия и управлению, часто с опорой на технологии и высокий EI.

Билет № 7

1. Процессы управления коммуникациями в проекте

Управление коммуникациями проекта включает три ключевых процесса:

- Планирование управления коммуникациями — разработка стратегии и плана коммуникаций для обеспечения своевременного и надлежащего сбора, создания и распространения информации среди заинтересованных сторон.

- Управление коммуникациями — выполнение операций по реализации стратегии информационного обеспечения, включая распространение информации и управление ожиданиями стейкхолдеров.

- Мониторинг коммуникаций — контроль и мониторинг процесса коммуникаций с целью убедиться, что информационные потребности участников проекта удовлетворяются.

2. Последствия невыполнения требований к качеству и связь с удовлетворенностью заказчика

Серьезные отрицательные последствия:
Невыполнение требований к качеству может привести к:

- Переделкам и дополнительным затратам.

- Задержкам сроков из-за необходимости исправления дефектов.

- Гарантийным обязательствам и штрафам.

- Потере репутации и доверия со стороны заказчика.

- Юридическим последствиям.

Связь с удовлетворенностью заказчика:
Управление качеством напрямую связано с удовлетворенностью заказчика. Качество определяется как степень соответствия требованиям и ожиданиям заказчика. Если проект не соответствует этим ожиданиям, заказчик будет неудовлетворен. Поэтому обеспечение качества является ключевым фактором для достижения удовлетворенности клиента и успеха проекта в целом.

Билет № 8

1. Разделы плана управления ресурсами и источники риска

Разделы плана управления ресурсами:
План управления ресурсами обычно включает:

- Идентификацию ресурсов (людских, материальных, оборудования).

- Оценку потребностей в ресурсах.

- Приобретение ресурсов.

- Распределение ролей и ответственности.

- Управление командой и материальными ресурсами.

- Контроль ресурсов.

Типичные источники риска в управлении ресурсами:

- Оборудование: Поломки, задержки поставок, недоступность.

- Инфраструктура: Проблемы с помещениями, энергоснабжением, IT-системами.

- Материалы: Дефицит, рост цен, низкое качество, задержки поставок.

2. Особенности управления рисками в гибких/адаптивных средах

Почему среда отличается высоким уровнем неопределенности:
Гибкие среды (Agile) по определению работают в условиях высокой неопределенности, так как требования и решения часто уточняются по ходу проекта. Это требует частой адаптации к меняющимся условиям.

Как организуется работа с рисками:
В гибких средах управление рисками не является отдельным, разовым процессом. Оно становится непрерывным и интегрированным в ежедневную работу:

- Частые короткие циклы (итерации, спринты) позволяют регулярно пересматривать риски.

- Акцент на адаптивность: Риски управляются по мере их возникновения, а не только на основе детального предварительного плана.

- Быстрое принятие решений: Решения о реагировании на риски принимаются быстро, часто на уровне команды.

- Постоянный мониторинг: Используются инструменты, такие как «журнал рисков» (risk log) и ежедневные стендапы, для постоянного отслеживания новых рисков.

Билет № 9

1. Иерархически ориентированные виды коммуникаций и различие между официальным и неофициальным общением

Иерархически ориентированные виды коммуникаций:

- Сверху вниз: Сообщения, идущие от руководства к подчиненным. Используются для постановки целей, инструкций, обратной связи и оценки.

- Снизу вверх: Сообщения от подчиненных к руководству. Служат для предоставления отчетов, обратной связи, предложений и предупреждений о проблемах.

- Горизонтальные: Коммуникации между коллегами одного уровня. Необходимы для координации работ, решения проблем и обмена информацией между функциональными подразделениями.

Различие между официальным и неофициальным общением:

- Официальное общение следует установленным каналам, правилам и иерархии. Оно документально фиксируется (отчеты, приказы) и имеет юридическую или формальную силу.

- Неофициальное общение происходит спонтанно, вне формальных каналов. Оно включает слухи, личные разговоры, неформальные встречи. Несмотря на отсутствие формального статуса, оно может быть мощным инструментом для построения отношений и быстрого распространения информации.

2. Тенденции и развивающиеся практики в области управления качеством

- Удовлетворение заказчика: Понимание того, что качество определяется тем, насколько продукт удовлетворяет потребности и ожидания заказчика, а не только соответствием внутренним спецификациям.

- Непрерывное совершенствование: Постоянный поиск путей улучшения процессов и продуктов, часто на основе цикла PDCA (Plan-Do-Check-Act).

- Ответственность руководства: Признание того, что успех в области качества требует активного участия и приверженности высшего руководства, а не только усилий команды проекта.

- Партнерство с поставщиками: Переход от традиционных, часто конфронтационных, отношений с поставщиками к долгосрочному партнерству и сотрудничеству, основанному на взаимной выгоде и доверии.

Билет № 10

1. Инструменты и методы для реализации Lean IT в управлении ресурсами

- Kanban (Канбан-доска): Инструмент для визуализации рабочего процесса и управления потоком задач. Работа отображается в виде карточек, перемещающихся по колонкам (например, «Запланировано», «В работе», «Сделано»). Kanban ограничивает объем незавершенной работы (WIP) и помогает выявлять «узкие места» в процессе.

- Метод 5S: Система организации рабочего пространства, которая включает пять шагов: Сортировка, Самоорганизация, Сияние (чистота), Стандартизация и Совершенствование. В IT-проектах применяется для организации файлов, репозиториев кода и рабочих мест, что повышает эффективность и снижает время на поиск нужных вещей.

- Анализ коренных причин («5 почему»): Простой, но мощный метод для поиска первопричины проблемы. Задавая вопрос «Почему?» пять раз подряд, команда может докопаться до сути проблемы, а не бороться с ее симптомами.

- Автоматизация: Использование инструментов и скриптов для автоматизации повторяющихся задач (например, сборка, тестирование, развертывание). Это снижает трудозатраты, уменьшает количество ошибок и высвобождает время для более ценной работы.

2. Новые тенденции в области управления коммуникациями проекта

- Роль социальных компьютерных технологий: Проектные организации все активнее используют социальные сети, мессенджеры и веб-платформы для взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами и сообществами. Это позволяет быстрее распространять информацию и получать обратную связь.

- Многосторонние подходы: Коммуникации перестают быть только двусторонними (менеджер — команда). Растет использование платформ для совместной работы, где несколько заинтересованных сторон могут одновременно обмениваться информацией и участвовать в обсуждениях.

- Вовлечение заинтересованных сторон в обзор проекта и совещания: Наблюдается тенденция к более активному и раннему вовлечению стейкхолдеров в процесс обзора проекта и ключевые совещания. Это может включать использование виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) для демонстрации прогресса и сбора обратной связи. Такой подход обеспечивает прозрачность и повышает вероятность того, что конечный результат будет соответствовать ожиданиям.