Управление рисками проекта «СвежийРай»

Задание 1. Планирование управления рисками 
RBS (Risk Breakdown Structure)

Согласно PMBOK 6, RBS — это иерархическая, ориентированная на источники карта всего, что может подвергнуть проект риску, организованная от широких категорий до конкретных источников. Для данного IT-проекта предлагается следующая упрощённая структура:

| Уровень 1 (Категория) | Уровень 2 (Подкатегория) | Примеры источников |
| --- | --- | --- |
| 1. Технические риски | 1.1. Архитектура и интеграции | Платёжный шлюз, API системы лояльности, несовместимость версий iOS/Android |
|  | 1.2. Качество и тестирование | Недостаточное покрытие тестами, критические дефекты на релизе, проблемы производительности |
|  | 1.3. Безопасность | Уязвимости в мобильном приложении, несоответствие 152-ФЗ, утечка персональных данных |
| 2. Внешние риски | 2.1. Вендоры и подрядчики | Задержка API-документации от платёжной системы, срыв сроков интеграции с системой лояльности |
|  | 2.2. Рыночные и регуляторные | Изменение требований 152-ФЗ, рост стоимости эквайринга, действия конкурентов |
| 3. Организационные риски | 3.1. Ресурсы и команда | Уход ключевого разработчика, нехватка компетенций по интеграции, болезнь сотрудников |
|  | 3.2. Процессы и коммуникации | Несогласованность требований с заказчиком, задержка согласований, слабая обратная связь |
| 4. Риски управления проектом | 4.1. Сроки и бюджет | Жёсткий дедлайн (Чёрная Пятница), перерасход бюджета, нереалистичное планирование |
|  | 4.2. Планирование и контроль | Недостаточная детализация задач, отсутствие резервов, неэффективный мониторинг прогресса |

RBS строится по источникам риска, а не по отдельным событиям. Каждый уровень вниз — это более детальное указание на то, откуда исходит риск.

Задание 2. Идентификация рисков

Согласно PMBOK 6, риск должен быть сформулирован по принципу «Причина → Риск (Событие) → Последствие».

| ID | Категория (из RBS) | Формулировка риска (Причина → Событие → Последствие) | Тип (Угроза / Возможность) |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 2.1. Вендоры и подрядчики | В связи с тем, что платёжная система не предоставила API-документацию в срок, существует вероятность задержки интеграции, что приведёт к срыву сроков тестирования и штрафным санкциям со стороны заказчика | Угроза |
| R2 | 1.1. Архитектура и интеграции | В связи с тем, что система лояльности заказчика использует устаревший протокол, существует вероятность несовместимости с новым мобильным приложением, что потребует дополнительных затрат на разработку адаптера | Угроза |
| R3 | 1.3. Безопасность | В связи с жёсткими требованиями 152-ФЗ, существует вероятность выявления уязвимостей при аудите безопасности, что приведёт к переносу даты запуска | Угроза |
| R4 | 3.1. Ресурсы и команда | В связи с тем, что ключевой Backend-разработчик может покинуть проект, существует вероятность потери критических знаний по интеграции, что замедлит разработку на 3–4 недели | Угроза |
| R5 | 3.2. Процессы и коммуникации | В связи с тем, что команда использует гибкий подход с короткими итерациями, существует возможность раннего выявления проблемных интеграций, что позволит скорректировать архитектуру до релиза | Возможность |

Задание 3. Качественный анализ рисков

Оценка производится по шкале от 1 до 3. Оценка риска (Score) = Вероятность (P) × Влияние (I).

Матрица приоритетов:

- 1–3 балла: Низкий приоритет (Зелёная зона)

- 4–6 баллов: Средний приоритет (Жёлтая зона)

- 7–9 баллов: Высокий/Критический приоритет (Красная зона)

| ID | Риск (кратко) | Вероятность (P) | Влияние (I) | Score (P×I) | Зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Задержка API-документации от платёжной системы | 3 (Высокая) | 3 (Высокое) | 9 | 🔴 |
| R2 | Несовместимость с системой лояльности | 2 (Средняя) | 2 (Среднее) | 4 | 🟡 |
| R3 | Уязвимости при аудите безопасности (152-ФЗ) | 2 (Средняя) | 3 (Высокое) | 6 | 🟡 |
| R4 | Уход ключевого Backend-разработчика | 2 (Средняя) | 3 (Высокое) | 6 | 🟡 |
| R5 | Раннее выявление проблем интеграции (возможность) | 2 (Средняя) | 3 (Высокое) | 6 | 🟡 |

Приоритизация: R1 (9 баллов) — критический риск, требующий немедленного реагирования. R3, R4, R5 (6 баллов) — средний приоритет. R2 (4 балла) — средний приоритет, но ближе к низкому.

Задание 4. Планирование реагирования на риски

Согласно PMBOK 6, для угроз используются стратегии:

- Избежание (Avoid),

- Передача (Transfer),

- Снижение (Mitigate),

- Принятие (Accept),

- Эскалация (Escalate).

Для возможностей:

- Использование (Exploit),

- Совместное использование (Share),

- Усиление (Enhance),

- Принятие (Accept),

- Эскалация (Escalate).

Угроза 1: R1 — Задержка API-документации от платёжной системы (Score: 9)

Стратегия: Снижение (Mitigate)

Обоснование: полностью избежать зависимости от внешнего вендора невозможно, так как интеграция с платёжной системой является обязательным требованием. Передача риска (например, страхование) неэффективна для IT-проектов. Снижение — оптимальная стратегия, позволяющая уменьшить вероятность и/или влияние риска.

Конкретные действия:

- Установить жёсткие контрольные точки с платёжной системой: еженедельные статус-встречи, письменные подтверждения сроков предоставления документации.

- Разработать заглушку (mock-сервис) для эмуляции API платёжной системы, чтобы Frontend-команда могла продолжать работу параллельно.

- Выделить резерв времени в расписании: заложить 2 недели буфера на интеграцию.

- Назначить ответственного за коммуникацию с вендором (Backend Lead).

- Эскалировать вопрос на уровень руководства заказчика при первой задержке.

Остаточный риск: Средний (Score 4–6) — полностью устранить зависимость невозможно.

Угроза 2: R3 — Уязвимости при аудите безопасности (Score: 6)

Стратегия: Снижение (Mitigate)

Обоснование: Полное избежание невозможно, так как требования 152-ФЗ обязательны. Передача (аутсорсинг аудита) возможна частично, но ответственность остаётся на команде. Снижение — наиболее прагматичный подход.

Конкретные действия:

- Внедрить практики Secure SDLC с первого дня: статический анализ кода (SAST), сканирование зависимостей.

- Провести предварительный аудит безопасности за 6 недель до релиза, а не за 2.

- Привлечь внешнего консультанта по 152-ФЗ для проверки архитектуры на этапе проектирования.

- Обучить команду основам безопасности мобильных приложений (1-day workshop).

- Заложить резерв на устранение критических уязвимостей (10% от бюджета разработки).

Остаточный риск: Низкий (Score 1–3) при условии выполнения всех действий.

Возможность 1: R5 — Раннее выявление проблем интеграции (Score: 6)

Стратегия: Использование (Exploit)

Обоснование: Это позитивный риск, который команда может proactively использовать. Стратегия «Использование» предполагает устранение неопределённости путём обеспечения реализации возможности.

Конкретные действия:

- Запланировать spike-сессии (исследовательские итерации) в первом спринте для тестирования интеграций с платёжной системой и системой лояльности.

- Выделить выделенного интеграционного инженера на первые 4 недели.

- Организовать кросс-функциональные воркшопы между Backend, Frontend и QA для раннего выявления несовместимостей.

- Внедрить контрактное тестирование (Consumer-Driven Contracts) между сервисами.

- Задокументировать выявленные проблемы в виде архитектурных решений для повторного использования.

Результат: Снижение вероятности поздних интеграционных сюрпризов и ускорение разработки.

Задание 5. Мониторинг рисков

Наступил 3-й месяц проекта. Риск R1 триггерился: платёжная система обновила протокол безопасности, старый API перестал работать. Интеграция встала. Это уже не риск, а проблема (Issue).

1. Действия PM в соответствии с процессом Monitor Risks

Процесс мониторинга рисков включает отслеживание выполнения согласованных планов реагирования, отслеживание идентифицированных рисков, выявление и анализ новых рисков, и оценку результативности процесса управления рисками на протяжении всего проекта.

Мои действия как PM:

- Немедленная регистрация проблемы: внести событие в журнал проблем (Issue Log). Зафиксировать дату, время, описание, влияние на проект (остановка интеграции, простой команды).

- Активация плана реагирования: R1 переходит из статуса «риск» в статус «проблема». Запустить contingency plan, разработанный в Задании 4 (заглушка API, резерв времени).

- Создание Change Request: Инициировать запрос на изменение (CR) для корректировки сроков и/или бюджета. Согласно PMBOK 6, Perform Integrated Change Control — процесс анализа всех запросов на изменения, их утверждения и управления изменениями в deliverables, project documents и project plan.

- Оценка влияния: Провести анализ влияния на сроки, бюджет и качество. Пересчитать критический путь. Определить, насколько сдвинется дата релиза к Чёрной Пятнице.

- Коммуникация со стейкхолдерами: Уведомить заказчика, спонсора и команду. Провести экстренное совещание для обсуждения вариантов.

- Обновление риск-регистра: Перевести R1 в статус «Реализовался». Оценить остаточные риски (secondary risks), возникшие в результате проблемы.

- Reserve Analysis: Провести анализ резервов: сравнить оставшиеся резервы с оставшимся риск-экспозицией. Если резервы истощаются, а риски растут — это тревожный сигнал.

- Risk Audit: Провести аудит эффективности управления рисками — почему R1 не был предотвращён, сработали ли триггеры, были ли действия своевременными.

- Lessons Learned: Задокументировать уроки для будущих проектов.

2. Использование резервов на непредвиденные работы (Contingency Reserves)

Contingency Reserves — это резервы, предназначенные для покрытия известных рисков, которые были идентифицированы и приняты. Они включены в бюджет проекта (BAC).

Как я буду их использовать:

- Определить, был ли R1 включён в риск-регистр как известный риск. Если да — расходы на реагирование покрываются из contingency reserve.

- Оценить стоимость реакции:

  - Дополнительные часы разработчиков на адаптацию к новому API.

  - Возможные штрафы за задержку.

  - Дополнительные затраты на тестирование.

- Списать средства из contingency reserve после утверждения Change Request. Согласно PMBOK 6, запрос на изменение должен быть одобрен через Perform Integrated Change Control.

- Провести Reserve Analysis: Сравнить оставшийся contingency reserve с оставшейся риск-экспозицией. Если оставшийся резерв недостаточен — эскалировать вопрос о выделении management reserve.

- Задокументировать использование резерва в отчёте о выполнении работ.

3. Решение при недостатке запланированного времени и бюджета

Если запланированного времени и бюджета на реакцию (из Задания 4) не хватает, необходимо использовать Управленческий резерв (Management Reserve) и процесс Интеграции изменений (Perform Integrated Change Control).

Разница между резервами:

| Тип резерва | Назначение | Кто управляет |
| --- | --- | --- |
| Contingency Reserve | Известные риски (known unknowns) | Project Manager |
| Management Reserve | Неизвестные риски (unknown unknowns) | Спонсор / высшее руководство |

Management reserve предназначен для покрытия «неизвестных неизвестных» (unknown unknowns).

Мой алгоритм действий:

- Констатация факта: Зафиксировать, что contingency reserve исчерпан или недостаточен для покрытия проблемы.

- Оценка потребности: Рассчитать точную сумму и время, необходимые для завершения интеграции с новым API.

- Подготовка Change Request: Сформировать официальный запрос на изменение с обоснованием:

  - Причина: изменение протокола безопасности платёжной системы (внешний фактор).

  - Влияние: сдвиг сроков, дополнительные затраты.

  - Запрашиваемое изменение: выделение средств из management reserve.

- Эскалация: Направить Change Request на утверждение спонсору / в Change Control Board (CCB).

- Анализ альтернатив: Если management reserve также ограничен, рассмотреть:

  - Сокращение содержания (scope reduction): отложить некритичные функции на пост-релизную версию.

  - Переговоры с заказчиком: согласовать перенос даты запуска или смягчение требований.

  - Привлечение дополнительных ресурсов: аутсорсинг части работ.

  - Fast Tracking / Crashing: параллельное выполнение задач (с риском увеличения количества дефектов) или добавление ресурсов (с увеличением стоимости).

- Утверждение и выполнение: После одобрения CR — выделить средства из management reserve, обновить бюджет и расписание, выполнить план.

- Мониторинг: Продолжать отслеживать остаточные риски и эффективность принятых мер.

Ключевой принцип: PM не имеет полномочий единолично использовать management reserve — это решение уровня спонсора или руководства. Все изменения проходят через Integrated Change Control.