## Slide 1: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТА
«СвежийРай»

## Slide 2: Повестка дня
Планирование управления рисками
01
Идентификация рисков
02
Качественный анализ рисков
03
Мониторинг рисков
05
Планирование реагирования на риски
04

## Slide 3: Планирование управления рисками
RBS (Risk Breakdown Structure)

## Slide 4
Уровень 1 (Категория) | Уровень 2 (Подкатегория) | Примеры источников
1. Технические риски | 1.1. Архитектура и интеграции | Платёжный шлюз, API системы лояльности, несовместимость версий iOS/Android
 | 1.2. Качество и тестирование | Недостаточное покрытие тестами, критические дефекты на релизе, проблемы производительности
 | 1.3. Безопасность | Уязвимости в мобильном приложении, несоответствие 152-ФЗ, утечка персональных данных
2. Внешние риски | 2.1. Вендоры и подрядчики | Задержка API-документации от платёжной системы, срыв сроков интеграции с системой лояльности
 | 2.2. Рыночные и регуляторные | Изменение требований 152-ФЗ, рост стоимости эквайринга, действия конкурентов
3. Организационные риски | 3.1. Ресурсы и команда | Уход ключевого разработчика, нехватка компетенций по интеграции, болезнь сотрудников
 | 3.2. Процессы и коммуникации | Несогласованность требований с заказчиком, задержка согласований, слабая обратная связь
4. Риски управления проектом | 4.1. Сроки и бюджет | Жёсткий дедлайн (Чёрная Пятница), перерасход бюджета, нереалистичное планирование
 | 4.2. Планирование и контроль | Недостаточная детализация задач, отсутствие резервов, неэффективный мониторинг прогресса

## Slide 5: Идентификация рисков

## Slide 6
ID | Категория (из RBS) | Формулировка риска (Причина → Событие → Последствие) | Тип
R1 | 2.1. Вендоры и подрядчики | В связи с тем, что платёжная система не предоставила API-документацию в срок, существует вероятность задержки интеграции, что приведёт к срыву сроков тестирования и штрафным санкциям со стороны заказчика | Угроза
R2 | 1.1. Архитектура и интеграции | В связи с тем, что система лояльности заказчика использует устаревший протокол, существует вероятность несовместимости с новым мобильным приложением, что потребует дополнительных затрат на разработку адаптера | Угроза
R3 | 1.3. Безопасность | В связи с жёсткими требованиями 152-ФЗ, существует вероятность выявления уязвимостей при аудите безопасности, что приведёт к переносу даты запуска | Угроза
R4 | 3.1. Ресурсы и команда | В связи с тем, что ключевой Backend-разработчик может покинуть проект, существует вероятность потери критических знаний по интеграции, что замедлит разработку на 3–4 недели | Угроза
R5 | 3.2. Процессы и коммуникации | В связи с тем, что команда использует гибкий подход с короткими итерациями, существует возможность раннего выявления проблемных интеграций, что позволит скорректировать архитектуру до релиза | Возможность

## Slide 7: Качественный анализ рисков

## Slide 8: Матрица приоритетов
1–3 балла: Низкий приоритет (Зелёная зона)
4–6 баллов: Средний приоритет (Жёлтая зона)
7–9 баллов: Высокий приоритет (Красная зона)

## Slide 9
ID | Риск (кратко) | Вероятность (P) | Влияние (I) | Score (P×I) | Зона
R1 | Задержка API-документации от платёжной системы | 3 (Высокая) | 3 (Высокое) | 9 | 🔴
R2 | Несовместимость с системой лояльности | 2 (Средняя) | 2 (Среднее) | 4 | 🔴
R3 | Уязвимости при аудите безопасности (152-ФЗ) | 2 (Средняя) | 3 (Высокое) | 6 | 🔴
R4 | Уход ключевого Backend-разработчика | 2 (Средняя) | 3 (Высокое) | 6 | 🔴
R5 | Раннее выявление проблем интеграции (возможность) | 2 (Средняя) | 3 (Высокое) | 6 | 🔴

## Slide 10: Планирование реагирования на риски
Стратегии
Избежание (Avoid),
Передача (Transfer),
Снижение (Mitigate),
Принятие (Accept),
Эскалация (Escalate).
Возможности
Использование (Exploit),
Совместное использование (Share),
Усиление (Enhance),
Принятие (Accept),
Эскалация (Escalate).

## Slide 11: Угроза 1: R1 — Задержка API-документации от платёжной системы
Установить жёсткие контрольные точки
Разработать заглушку (mock-сервис)
Выделить резерв времени
Назначить ответственного
Эскалировать

## Slide 12: Угроза 2: R3 — Уязвимости при аудите безопасности
Внедрить практики Secure SDLC
Провести предварительный аудит безопасности
Привлечь внешнего консультанта
Обучить команду
Заложить резерв

## Slide 13: Возможность 1: R5 — Раннее выявление проблем интеграции
Запланировать spike-сессии
Выделить выделенного интеграционного инженера
Организовать кросс-функциональные воркшопы
Внедрить контрактное тестирование
Задокументировать выявленные проблемы

## Slide 14: Мониторинг рисков

## Slide 15: 1. Действия PM в соответствии с процессом Monitor Risks
Немедленная регистрация проблемы
Активация плана реагирования
Создание Change Request
Оценка влияния
Коммуникация со стейкхолдерами
Обновление риск-регистра
Reserve Analysis
Risk Audit
Lessons Learned

## Slide 16: 2. Использование резервов на непредвиденные работы (Contingency Reserves)
Определить, был ли R1 включён в риск-регистр как известный риск
Оценить стоимость реакции
Списать средства из contingency reserve
Провести Reserve Analysis
Задокументировать использование резерва

## Slide 17: алгоритм действий
Тип резерва | Назначение | Кто управляет
Contingency Reserve | Известные риски (known unknowns) | Project Manager
Management Reserve | Неизвестные риски (unknown unknowns) | Спонсор / высшее руководство
Констатация факта
Оценка потребности
Подготовка Change Request
Эскалация
Анализ альтернатив
Утверждение и выполнение
Мониторинг

## Slide 18: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Ваш новый project менеджер – Святослав